# 项目支出绩效评价报告

卫生健康专项经费项目支出绩效评价报告

2022年4月

一、基本情况

（一）项目概况。

年初以来，宿州市卫生健康委员会按照市委、市政府安排部署，在省卫健委的有力指导下，围绕建设“健康宿州”，全面深化医药卫生体制改革，持续开展“四型”医院建设，强力推进医疗卫生服务体系“411”计划，启动实施卫生健康人才和专科建设“511”计划，扎实做好健康脱贫、公共卫生服务和计划生育工作，人民群众健康水平进一步提高。

1. 项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标。

围绕“健康宿州”建设的目标，深化医改工作，抓好医疗服务，做好公共卫生工作持续深化医改，推进分级诊疗，加快紧密型城市医联体和紧密型县域医共体建设。加强卫生健康行业监管，规范医疗行为和公立医院经济运行。抓好疫情常态化防控工作，加强公共卫生体系、医疗救治体系建设。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

为有效进行该项目实施过程管控及目标评价，特开展绩效评价；评价对象和范围为卫生健康专项项目实施情况。对各项卫生健康工作进行评价，保证卫生健康工作落实到位。

1. 绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

以统一领导、分类管理、客观公正、科学规范、实事求是、结果公开为原则开展绩效评价。

根据相关要求制定了项目支出绩效自评表，评价内容包含：项目资金、年度总体目标完成情况、产出指标、效益指标、满意度指标等多个方面。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | |
| （ 2021 年度） | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | | 卫生健康专项经费 | | | | | | | |
| 主管部门 | | |  | | | 实施单位 | 宿州市卫生健康委员会 | | | |
| 项目资金 （万元） | | |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | | 分值 | 执行率（B/A) | 得分 |
| 年度资金总额： |  |  |  | | 10 |  |  |
| 其中：本年财政拨款 | 247.5 | 247.5 | 247.5 | | - | 100% | 10 |
| 上年结转资金 |  |  |  | | - |  | - |
| 其他资金 |  |  |  | | - |  | - |
| 年度总体目标完成情况 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | | |
| 目标1：持续深化医改，推进分级诊疗，加快紧密型城市医联体和紧密型县域医共体建设。 目标2：深入实施健康宿州行动，落实15项工作任务，积极开展国家级卫生城市创建活动。 目标3：加强卫生健康行业监管，规范医疗行为和公立医院经济运行。 目标4：抓好疫情常态化防控工作，加强公共卫生体系、医疗救治体系建设 | | | | | 健康水平显著提高，居民主要健康指标达到平均水平。健康服务体系持续完善。健康服务模式有效转变，家庭医生签约服务提质增效，预防为主、关口前移，健康生活方式得到普及。 | | | | |
| 年度绩效指标完成情况 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 | 实施健康宿州行动 | | 15次 | 18次 | 10 | 10 | 加强健康宿州建设 | |
| …… | |  |  |  |  |  | |
| 质量指标 | 医共体覆盖率 | | 100% | 100% | 20 | 20 |  | |
| 指标2： | |  |  |  |  |  | |
| 时效指标 | 项目实施启动 | | 项目方案出台1月内 | 按方案及时启动 | 10 | 10 |  | |
| 疫情防控督导 | | 本年度 | 本年度 |  |  |  | |
| …… | |  |  |  |  |  | |
| 成本指标 | 专项工作经费 | | 450万 | 450万 | 10 | 10 |  | |
| 指标2： | |  |  |  |  |  | |
| …… | |  |  |  |  |  | |
| 效 益 指 标 (30分) | 经济效益 指标 | 指标1： | |  |  |  |  |  | |
| 指标2： | |  |  |  |  |  | |
| …… | |  |  |  |  |  | |
| 社会效益 指标 | 指标1：医疗卫生服务能力 | | 逐年提高 | 逐年提高 | 10 | 9 | 进一步完善医疗服务能力基础设施，加强培训 | |
| 指标2：公共卫生服务水平 | | 逐年提升 | 逐年提升 | 10 | 9 |  | |
| …… | |  |  |  |  |  | |
| 生态效益 指标 | 指标1： | |  |  |  |  |  | |
| …… | |  |  |  |  |  | |
| 可持续影 响指标 | 医疗卫生事业的发展 | | 稳步发展 | 稳步发展 | 10 | 10 |  | |
| 指标2： | |  |  |  |  |  | |
| …… | |  |  |  |  |  | |
| 满意度指标 (10分) | 服务对象 满意度指标 | 人民群众对医疗卫生行业的满意度 | | 逐年提升 | 逐年提升 | 10 | 8 | 了解群众需求，加快医疗人员队伍及硬件设施建设 | |
| **总分** | | | | |  |  | **100** | **97** |  | |

（三）绩效评价工作过程。

在项目实施完成后，有相关科室组成验收小组，按照预先制定的项目支出绩效自评表开展项目验收及绩效评价工作。

三、综合评价情况及评价结论

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况分析。

该项目经我委研究确立，符合相关决策流程及规定，符合发展需要。

1. 项目过程情况分析。

根据卫生健康专项工作需要进行，合理统筹各项业务资金。

1. 项目产出情况分析。

该项目的有效实施，健康水平显著提高，居民主要健康指标达到平均水平。健康服务体系持续完善。健康服务模式有效转变，家庭医生签约服务提质增效，预防为主、关口前移，健康生活方式得到普及。

1. 项目效益情况分析。

该项目的有效实施，持续深化医改，推进分级诊疗，加快紧密型城市医联体和紧密型县域医共体建设，打造良好的健康环境。

1. 主要经验及做法、存在的问题及原因分析

一是、我委高度重视项目评价工作，充分认识绩效评价在项目管理中的重要地位，积极组织开展相关绩效评价工作，促进评价工作具体落实。二是、精心组织，相互配合。充分发挥绩效管理对项目实施的管控作用，多部门共同协作，明确专人，相互协调、共同配合，保障项目绩效评价工作的有序、规范开展。

1. 存在的问题及原因分析

该项目支出进度上半年较慢，其原因是疫情影响各项工作未能按时开展，在实施过程中根据实际情况有所调整，。

1. 下一步改进建议

进一步合理利用卫生健康专项项目经费，保障卫生健康工作正常运转，提高资金使用效率。

1. 其他需要说明的问题

无